第五部分  合同条款

目  录

第一章  合同协议书	322

第二章  补充协议（如有）	325

第三章  合同条款	326

（一）通用合同条款	326

1． 定义及解释	326

2．  适用性	327

3．  来源地	327

4．  标准	327

5．  合同文件和资料	328

6．  知识产权	328

7．  履约保证金	329

8．  检验和测试	329

9．  包装	330

10． 交货和单据	330

11． 所有权与风险转移	330

12． 保险	330

13． 运输	331

14． 伴随服务	331

15． 随机附件	332

16． 保证	332

17． 付款	333

18． 价格	333

19． 合同变更与修改	333

20． 转让和分包	335

21． 不可抗力	335

22． 违约索赔和赔偿	336

23． 合同终止和暂停	336

24． 争端的解决	336

25． 主导语言	336

26． 适用法律	337

27． 通知	337

28． 税和关税	337

29．合同生效和签约地	337

(二) 专用合同条款	338

1．  定义及解释(通用条款第1条)	338

2．  合同标的（新增专用条款第2条）	338

3．  履约保证金（通用条款第7条）	340

4．  车站设备项目管理机构/集成商（新增专用条款第4条）	340

5．  价格(通用条款第18条)	343

6．   付款（通用条款第17条）	344

7．  合同执行进度计划（新增专用条款第7条）	349

8．  包装（通用条款第9条）	350

9．  装运（新增专用条款第9条）	351

10．  伴随服务（通用条款第14条）	353

11．  检验和测试（通用条款第8条）	358

12．  保证（通用条款第16条）	361

13．  随机附件(通用条款第15条)	362

14．  违约索赔和赔偿（通用条款第22条）	363

15．  合同终止和暂停（通用条款第23条）	366

16．  合同文件和资料（通用条款第5条）	369

17．  其它（新增专用条款第17条）	370

第四章  价格清单	373

第五章  合同附件	374

附件1	技术规格书	374

附件2	供货范围	374

附件3	项目执行时间表	374

附件4	责任范围	374

附件5	设备项目管理	374

附件6	试验、检验、验收和赔偿	374

附件7	设计联络	374

附件8	技术文件	374

附件9	培训	374

附件10	主要部件供货商清单	374

附件10	主要部件供货商清单	375

第六章  合同附录	376

附录1  合同修改书格式	377

附录2  变更报告格式	378

附录3  预验收证书格式	379

附录4  最终验收证书格式	380

附录5  履约保函格式	381

附录6  预付款银行保函格式	382

附录7  进度付款银行保函格式	383

附录8-1  采购类合同支付申请	384

附录8-2  采购类合同支付申请	385

附录9  支付计划	386

附录10  格式化合同清单数据整理模板	387

10.1  初始合同清单数据整理模板及整理要求	387

10.2  合同变更数据整理模板及整理要求	388

第七章  中标通知书	389

第八章	（本章另册装订）	390

（1）	招标文件及澄清补充文件及其他补充资料	390

（2）	投标文件及澄清补充文件及其他补充资料	390

第一章  合同协议书

- 合同协议书

本协议由广州市地下铁道总公司（下称“买方”）与      （下称“卖方”）在中华人民共和国广州市签署。----------[项目管理机构/集成商名称] 受买方委托，代表买方实行广州市轨道交通    号线      设备项目管理（下称“ ---设备项目管理机构” /“集成商”），亦作为合同一方在合同上签字。

鉴于买方拟采购广州市轨道交通   号线    设备及服务并接受卖方以人民币         元整（RMB           元）为本项目所做的投标，双方达成如下协议：

- 本协议所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

- 本合同由下列文件构成：

（1） 补充协议（如果有）；

（2） 本协议书；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5） 价格清单；

（6） 合同附件；

（7） 合同附录；

（8） 中标通知书；

（9） 招标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。

（10）投标文件及其澄清补充文件及其他补充资料。

- 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

- 鉴于买方将按下条规定付款给卖方，卖方在此立约，保证全面按合同规定履行义务，包括接受 --设备项目管理机构/集成商根据合同规定进行的集成管理、配合 ---设备项目管理机构（或集成商）的工作。

- 鉴于卖方将全面按合同规定履行义务，买方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给卖方。

- 双方应另行签订廉洁协议（协议版本见http://www.gzmtr.com）。

- 卖方应按照《广州地铁工程建设参建单位和个人不诚信行为管理办法》（穗铁企[2008]22号文）诚信履约。[查询路径：广州地铁外网（Http://www.gzmtr.com）]。

为此，（各方）法定代表人或授权代表在此签字并加盖公章。本协议正本   （ ）份，副本 （ ）份，签约（各方）各执正本意（1）份，副本贰（2）份。

买      方：广州市地下铁道总公司

法定代表人：

或授权代表：

时      间：

地      址：

联系电话：020-

传      真：020-

卖      方：

法定代表人：

或授权代表：

时      间：

地      址：

联系电话：

传      真：

---设备项目管理机构/集成商：

法定代表人：

或授权代表：

时      间：

地      址：

联系电话：

传      真：

第二章  补充协议（如有）

第三章  合同条款

（一）通用合同条款

1． 定义及解释

1.1	定义

（1）“合同”或称“合同书”系指买卖双方达成并签署的协议，包括合同协议书、合同条款、所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价格”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的金额。

（3）“通用条款”指本部分通用合同条款。

（4）“专用条款”指专用合同条款。

（5）“合同条款”是通用条款和专用条款的统称。

（6）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、随机附件、工具、仪器、软件、技术文件和相应材料。

（7）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如设计、安装、调试、提供技术援助、培训、试运行、质量保证和合同中规定卖方应承担的其它义务。

（8）买方或“业主”是指广州市地下铁道总公司，为本次采购设备和服务的最终使用者。

（9）“卖方” 是指                      。

（10）“双方”指买方和卖方。

（11）“分包商”指在合同中指定的实施工程的任何部分的任何当事人（不指卖方），或是经买方同意后已经分包了合同的任何部分的任何当事人，以及取得分包商资格的法定继承人，但不指分包商的任何受让人。

（12）“合同生效日期”是指通用条款第29条中规定的日期。

（13）“天”、“日”指公历日。

（14）“周”指7个公历日。

（15）“月”指公历月。

（16）“不可抗力”具有通用条款第21条赋予它的含义。

（17）“技术文件”是指根据通用条款第5条和专用条款第16条提供的所有图纸、图样、标准、模型、操作和维修手册、软件等。

1.2	解释

（1）本合同条款中的标题和题名不应视为是本合同条款的一部分，在合同的解释或构成中也不应考虑这些标题和题名。本合同引用某个条款时，除非特别说明，应解释为该条款项下所有子条款的内容。

（2）凡指当事人或各方的措辞应包括商行、公司以及具有法人资格的任何组织。仅表明单数形式的词也包括复数含义，视上下文需要而定，反之亦然。

（3）凡合同中规定通讯是“书面的”或“用书面形式”，这是指任何手写的、打印的或印刷的通讯及其它所有用书面记录的现代通讯方法进行的通讯，包括电报、和传真等发送。

（4）凡合同规定任何人发出通知、同意或确认时，该通知、同意或确认不得被无故扣押。除非另有规定，该通知、同意或确认应是书面的并应对“通知”一词做出相应解释。

2．  适用性

本通用条款适用于本合同其它部分未有规定或未被替代的范围。

3．  来源地

3.1    本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

3.2    货物和服务的来源地有别于卖方的国籍。

3.3    本合同项下主要设备、材料和服务应由合同中规定的制造商、服务提供者及国家制造和供货。

3.4    卖方有意引入非合同中所列的制造商、服务提供者及原产国时，应将该制造商、服务提供者的资格证书呈交买方批准。

4．  标准

4.1	货物及服务应符合合同中所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用国际标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2	卖方应向买方提供有关标准的文本。

4.3	除非合同中另有规定，计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

5．  合同文件和资料

5.1	没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇用于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2	没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用通用条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3	除了合同本身以外，通用条款第5.1条所列举的任何文件均是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件（含全部拷贝）还给买方。

5.4	卖方应根据合同规定要求向买方提供所有技术文件。如果工程必需但合同又未作规定的只有卖方才能提供的技术文件，卖方应及时向买方提供。

5.5	上述技术文件应编辑正确，组织合理，内容充实，容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术数据，保证买方能够正确进行货物安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试和服务。

5.6	技术文件均应提交买方确认。如果买方收到技术文件后发现有遗漏、损坏或内容有差异，卖方收到买方通知后应立即更换。

5.7	卖方应承担买方按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调整和服务致使系统和/或设备或其部件损坏所引起的责任。

5.8	卖方应按照买方要求提供上述技术文件及其电子文件给买方。

5.9	技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

6．  知识产权

6.1     卖方保证买方在中华人民共和国使用其提供的货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何知识产权但不限于专利、注册的设计、版权、商标或商品名称、工业设计权等权利的起诉及索赔。若买方受到此类索赔或起诉，则责任由卖方负责，如因此给买方造成经济损失的，卖方应当向买方予以赔偿。

6.2     买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需交纳特许使用费（如有此类费用的话）。

7．  履约保证金

7.1     卖方应在收到中标通知书后三十（30）天内，向买方提交专用条款规定的履约保证金。如履约保证金的提交时间晚于合同生效后六十（60）天，卖方须向买方支付违约金，每周违约金为合同总价的0.5％，本条规定的违约金最高不应超过专用条款第5条所述合同总价的5%。

7.2     在卖方不能履行其合同项下任何一项义务而承担违约责任的情况下，买方有权用履约保证金的资金补偿违约金和其任何损失。

7.3     履约保证金的有效期按专用条款第3条的规定。

7.4     履约保证金应用本合同货币，采用下述方式之一提交：

（a）由买方接受的买方国内或在境内注册的国外的一家信誉好的有资质的银行（选定开证行之前须征得买方同意）用合同附录提供的格式或其他的买方接受的格式提交的银行保函或不可撤销的信用证；或

（b）银行本票或保付汇票。

7.5     除非专用条款另有规定，在卖方没有违约且完成其合同义务包括任何保证义务后三十（30）天内，买方将把履约保证金无息退还卖方。

8．  检验和测试

8.1     买方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物能符合合同的要求，并且除合同规定买方承担的费用外，不承担额外的费用。专用条款第11条和合同附件将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。

8.2     检验和测试在卖方和/或其分包商的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包商的驻地进行，买方的检验员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

8.3     如果任何被检验或测试的货物不能满足合同的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应无条件更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足合同的要求。

8.4     买方在货物到达买方国家和/或合同规定的交货地点后对货物进行检验、测试或必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.5	通用条款第8条的规定无论如何也不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9．  包装

货物的包装条款按专用条款第8条规定。

10． 交货和单据

10.1	卖方应负责将货物交到合同规定的交货地点并负责货物交到交货地点的一切费用，包括运输、装卸、清关（如有）、保险等费用。卖方应提供的装运细节和/或其他单据在专用条款第8和9条中有具体规定。货物运至交货地点后买方可以协助卖方卸货（卸货费用和风险仍由卖方负责）。买方可为卖方提供开箱检验前货物在买方仓库/工地的保管场地，但不影响根据通用合同条款第11条所述的货物所有权和货物毁损、灭失的风险的转移。

10.2	卖方应提交的单据在专用条款第6、8、9条中有具体规定。

11． 所有权与风险转移

11.1	货物的所有权，只有卖方将货物运至交货地点且出具相应报告时由卖方转移至买方。所有权的转移不免除卖方的质量责任。

11.2	货物灭失的风险在货物到达买方仓库并经到货检查且出具相应报告时由卖方转移至买方。货物毁损的风险及其它风险在货物到达买方仓库并经买方开箱检验且出具相应报告时由卖方转移至买方。

11.3	在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

11.4    所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

12． 保险

12.1	卖方应对本合同下卖方提供的货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的毁损或灭失以完全重置价格用人民币或合同定价的货币进行全面保险。

12.2    卖方按车辆段/仓库/工地交货价交货，并应以发票金额百分之一百一十（110％）投保一切险。货物保险将由卖方办理，保险费由卖方支付。

12.3    安装保险

12.3.1  卖方对本合同安装工程进行保险。保险公司赔付费用除扣留买方因该工程风险发生费用外，余下部分原则上支付给卖方。保险公司赔偿费用分配的顺序如下：A.买方的损失;B.买方支付的其它费用;C.卖方的损失。

12.3.2  保险将以买方和卖方作为联合受益人,保险期是从工程开工后第一个工作日到发出预验收证书为止,保险内容包括买方和卖方方面除因战争或其他不能投保的原因以外而发生的有关工程或其部分的损失和破坏，如因卖方原因造成本工程以外其他财产的损失或破坏以及由此引起的赔偿费、诉讼费和其它开支则由卖方负担。任何因未保险而产生的或不能从保险公司得到补偿的金额，应由买方或卖方根据各自的责任分担。保险公司不予赔付的免赔额，应卖方负担的，由卖方自行消化。

12.3.3  卖方应为施工所需的设备和工具办理保险，买方无论何时均不对卖方的设备及施工器具的损失或损坏承担任何责任。

12.4    卖方应对在现场为系统或设备和材料进行安装/调试、测试、验收和试运行等提供服务的卖方人员投保人身险及其他有关的险别。在安装现场除因买方或不是卖方方雇用的其他人员的行动疏忽而造成的人员伤亡或财物丢失、损坏，或与之有关的赔偿费、诉讼费或其它费用卖方不予承担赔偿外，卖方应赔偿人员伤亡引致的损失和索赔。

12.5    在卖方及其分包商所在地进行设计联络/设计审查、检验、培训的买方人员的人身意外伤害医疗保险由买方负责。对于到卖方及其分包商所在地工作的买方人员，在有需要之时，可以免费获得卖方的医务室/救护站医生的救治。

12.6	如买方要求，卖方应出示根据合同要求应购买的上述保险的任何保险单或保险证明以及保险费的收据。

12.7    除上述12.5条规定的投保费用外，投保所需的全部保险费均由卖方支付。

12.8	卖方应在资信良好可靠、有能力承保并为买方接受的保险公司投保。

12.9   除上述12.5条所列的投保外，本条款所列的投保手续以及保险索赔由卖方负责办理。若本条款所要求的保险单可能发生索赔，则卖方必须尽快以书面形式通知买方，并随时告知有关索赔事宜的进展情况。

12.10	卖方应尽全力进行保险安排，以保证索赔事件发生后在短时间内予以妥善解决，并使买方的利益得到充分保障。

12.11	如果卖方未能按要求出示合同规定的保险范围的证明，则买方可办理此类保险并保持其有效。买方为此目的支付保险费应从合同价中扣除。

13． 运输

卖方负责将货物运至买方国内指定的目的地（买方仓库或工地），卖方应负责货物运至买方指定目的地（买方仓库或工地）的一切费用，此费用已包括在合同价中。卖方负责在买方指定目的地的卸货工作及费用。

14． 伴随服务

14.1	卖方须按买方要求提供下列服务以及专用条款规定的附加服务：

（1）所供货物的组装调试和试运行；

（2）提供货物组装和维修所需的工具和仪器；

（3）为所供货物提供详细的操作和维护手册；

（4）	在双方商定的一定期限内对所供货物进行运行或安装/调试、维护/修理等服务，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

（5）	在卖方工厂和/或在项目现场就所供货物的组装、启动，运行、维护和修理对买方人员进行培训。

14.2	卖方提供的上述伴随服务的费用已含在合同价中。

15． 随机附件

15.1　　卖方应提供下列由卖方制造或分销的与随机附件有关的材料、通知和资料：

（1）	买方从卖方选购的随机附件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；和

（2）在随机附件停止生产的情况下：

  - 事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的随机附件，和

  - 协助寻找买方可接受的替代品或提供有效的解决方案，和

  - 卖方须免费向买方提供卖方拥有的上述随机附件的图纸和规格，以及属于卖方所有的有关模具、模型、工具的图纸；并免费向买方提供任何卖方及其分包商可能拥有的，使买方自己能生产随机附件的其他信息和资料；卖方须免费给予买方充分自主使用上述随机附件的非独家专利权、许可权制造（仅限于制造）上述随机附件。

（3） 卖方已在分包合同中要求分包商和供应商满足本条款要求。

16． 保证

16.1　　卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，所有有关的技术规格须与合同附件的规定一致。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是指所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的。

17． 付款

付款的方法和条件及支付货币在专用条款第6条中规定。

18． 价格

合同价格在专用条款第5条中规定。

19． 合同变更与修改

19.1    买方根据工程实际进度和工程需要，可以在任何时候书面向卖方发出通知，在本合同的一般范围内变更/修改/补充包括但不限于下述一项或几项：

a．合同项下提供的货物变更图纸、设计或规格；

b．运输或包装的方法；

c．交货地点：

d.卖方提供的货物数量及服务；

e.其他。

19.2    如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者可进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更通知后十（10）天内提出。如果卖方未依约提出的，视卖方接受买方提出的变更通知。

19.3    除非买方书面提出，卖方不得对工程进行任何变更。但是，卖方可以随时向买方提出为改进工程质量、效率和安全性方面的变更建议。

19.4    买方在执行合同期间的任何时间内有权对工程作变更、修改、删除、增加或做其它改变。这些变更应被视为合同的组成部分，卖方应履行这些变更并受同样条件约束。

19.5 	如买方根据本条款要作出合同变更，买方应将此类变更的性质和方式通知卖方。

在收到该通知后，卖方应在三十（30）天向买方提交变更建议书，内容包括：

（a）将要实施的工作的说明（如有时）以及工作的实施进度计划；和

（b）对进度计划或对本合同项下的卖方义务进行任何必要的修改的建议；和

（c）卖方对合同价格调整的建议。含设备材料单价、服务和/或安装费（变更建议中，卖方须报出服务和/或安装费调整内容、增加或减少工时、计价费率以及相应的计算说明/依据）、数量、管理费、税费及总价等与价格有关的信息。

收到卖方的上述递呈，并在与卖方适当协商后，买方应尽快决定是否进行变更。

如卖方逾期不提交变更申请报告，则买方不予办理费用增加的合同变更，同时仍须按买方的要求进行生产和供货。

注：对于涉及技术修改/软件设计的服务费调整项目，如相关系统的设计方案未完成，在不改变整体功能设计的前提下，不增加服务费用。如相关系统的卖方已完成相关设计方案且得以买方确认，则卖方须列明在已确认的方案之外、仍需增加/减少的技术修改/软件设计内容及相应价格（附相应的计算说明/依据）。

19.6   合同变更/修改时，合同买卖双方按下述方式确定调整合同价格：

（1）对合同中已有项目的增加或删除，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

（2）对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计；

（3）对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同买卖双方按以下一种或多种方法协商确定：

（A）根据合同规定的原则计出总价；

（B）根据合同中类似货物单价和/或单位费率计算而计出总价；

（C）根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

（D）根据合同规定的相应成本确定。

如果买方决定变更，卖方应有权得到下列付款：

（a）由于此类变更而使部分已实施的工程变为无用而导致的费用；及

（b）对已经制造或正在制造的设备进行必要改动的费用，或对任何已做但因此类变更而必须进行改动工作所产生的额外费用。

买方应在此基础上确定费率或价格，并考虑到有部分资金卖方可以从第三者得到补偿的情况。

19.7    如果卖方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则卖方应按通用条款第19.5条的规定以书面形式向买方提出其意见。

19.8	如果卖方认为，买方的指示、指令、决定、其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对卖方履约费用或进度计划或商业运行日期的执行有影响，则卖方应立即以书面形式按规定的格式向买方发出“变更申请报告”。

19.9	任何对合同条件的变更或修改均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由合同各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

19.10	经过合同变更会审（附变更报告）后，合同双方接受下列形式的文件作为合同的变更/修改文件：

（1）经合同双方协商并由合同各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章的合同修改书，合同修改书须按合同附录规定的格式出具。

（2）会议纪要和合同各方签字确认的其他文件若要成为构成合同组成部分的文件，须以合同附录规定的合同修改书的形式出现。

20． 转让和分包

20.1    除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

20.2    卖方须按合同格式（附件10）列出本合同中的主要部件供货商清单。若买方要求，卖方应书面向买方提交卖方在本合同中所分包的分包资料，但分包状况并不能减轻卖方履行本合同而须承担的责任和义务。

20.3    分包合同必须符合通用条款第3条的规定。

20.4    卖方选定的所有制造商、服务提供者，均须经买方认可。如果买方要求，卖方必须提供其及其分包商在设备的制造方式、零部件和材料的来源、完成能力等方面所有的细节以及相关资料给买方，同时安排买方或其代表在上述地点进行合理的检查。

20.5    本合同规定的产地和制造厂的任何改变须经买方同意。

20.6    卖方须自费协调所有分包商的工作，以确保不同分包商提供的设备之间的接口匹配、有效并可靠。卖方有责任保证设备、系统、材料及服务供应的完整性，在任何情况下，分包商的介入不减轻、不解除卖方在本合同下须承担的任何责任和义务。

20.7    卖方应将任何分包商及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽，看作与卖方及其代理人或雇员的行为、违约或疏忽一样，并为之完全负责。

21． 不可抗力

21.1    本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。不可抗力包括但不限于：战争或革命、洪水、防疫限制和禁运。

21.2  	若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

21.3  	受阻方应在不可抗力事件发生后十四（14）天内，以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并附上有关证明材料。

21.4  	任何因不可抗力所导致延误履行合同或不能履行合同，受阻方将不因此而构成违约。

21.5 	在发生任何不可抗力的情况时，只要合理可行，买卖双方应尽力继续履行其合同中的义务，并应通知对方准备采取的措施，包括不可抗力不能阻止的任何合理的替代履约方法。

21.6 	如果不可抗力已发生并持续一百八十（180）天，则尽管由于此原因可能已允许卖方延长工期，双方中任何一方均有权在通知对方三十（30）天后终止合同。如果三十（30）天的期限到期后不可抗力仍在持续，本合同即告终止。

21.7	如果不可抗力的情况发生并因此根据合同法双方均被解除进一步履行合同，卖方的履约保证金不被没收。

22． 违约索赔和赔偿

违约索赔和赔偿的有关规定在专用条款第14条中规定。

23． 合同终止和暂停

合同终止和暂停的有关规定在专用条款第15条中规定。

24． 争端的解决

24.1    凡与合同有关的一切争端，买卖双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决，双方同意任何一方可以向买方所在地有管辖权的法院起诉。

24.2    诉讼地为买方住所地。

24.3    法院的判决对双方均具有约束力。

24.4    诉讼发生的费用除法院另有判决外均应由败诉方负担。

24.5    法院的审理不影响本合同的履行，除非法院已作出明确的判决或裁定。

25． 主导语言

25.1	本合同语言为中文。

25.2	除非另有规定，双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用中文。

26． 适用法律

26.1    本合同适用中华人民共和国现行法律法规和最高人民法院的司法解释。

27． 通知

27.1    本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。

27.2    通知以送达日期或通知书中注明的生效日期为生效日期，两者中以晚的日期为准。

28． 税和关税

28.1    中国政府根据现行税法及相关法规规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

28.2    中国政府根据现行的税法及相关法规规定对卖方及其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于对设备及服务费征收的税费）均由卖方负担，并已包含在合同总价中。

28.3    在中国境外和香港、澳门及台湾区域发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

29．合同生效和签约地

29.1   本合同生效条件：

合同各方法定代表人或合同各方授权代表签字并加盖公章后本合同生效，合同生效日期以最后签字盖章日为准。

29.2   合同签约地

本合同签约地为中华人民共和国广东省广州市。

(二) 专用合同条款

下列专用合同条款是对通用合同条款的补充。如果专用合同条款与通用合同条款有矛盾，下述规定将取代通用合同条款的规定。相应的通用合同条款和新的专用合同条款的编号在括号中说明。

1．  定义及解释(通用条款第1条)

在通用条款第1条中增加下列定义：

（18）“质保期”是指专用条款第1	2条规定的质量保证期。

（19）“现场”是指买方提供并由卖方进行工作，或提供设备及材料交货、安装、调试及运行之场地如沿线、车站、车辆段、安装基地、控制中心、仓库等。

（20）“系统”是指工程中各个分离的，功能上可独立并可以运行的部分。

（21）“工程”是指卖方根据合同规定为买方提供的广州市轨道交通　　号线_　　　(项目名称)所有货物和服务而进行的全部工作。

（22）“预验收证书”是指买方根据专用条款第11条向卖方颁发的证书。

（23）“最终验收证书”是根据专用条款第11条由买方颁发给卖方的证书。

（24）“进度计划”是指卖方根据专用条款第7条提交的进度计划以及任何确认的对进度计划的修订。

（25）“站点”是指各车站、主变电站、控制中心、车辆段、集中冷站等。

（26）“ ------设备项目管理机构/集成商”为-----------公司，由买方/业主委托，代表买方对 -----设备供货实行项目管理（或集成管理）。

（27）“项目管理”指 -----设备项目管理机构/集成商根据项目管理细则进行的工作，卖方必须服从并配合。

（28）“商务代理”（采购服务商）由买方指定，在买方授权范围内行使合同中买方部分的商务义务。

（29）“监理工程师”是指买方为本合同安装指定的监理工程师。

2．  合同标的（新增专用条款第2条）

2.1     合同生效后，买方同意采购，卖方同意提供广州市轨道交通    号线所需的----设备及其随机附件、易损件/消耗性材料、专用工具、试验仪器和服务。工程范围如下：

2.1.1	卖方的所有供货及服务必须使交付的----设备完全满足技术规格书的要求，技术规格书详见合同附件1“技术规格书”；

2.1.2   卖方为买方设计制造并提供----设备和材料，详细清单见合同附件2“供货范围”和 “价格清单”；

2.1.3   卖方向买方提供----设备所需的各种随机附件、易损件/消耗性材料，详细清单见合同附件2“供货范围”和 “价格清单”；

2.1.4   卖方向买方提供----设备所需的各种专用工具及试验仪器，详细清单见合同附件2“供货范围”和 “价格清单”；

2.1.5   卖方向买方提供足够的----设备设计、试验、安装、调试、运行、维修及其他所需的所有技术文件（以下统称技术文件），见合同附件“技术文件”；

2.1.6   卖方向买方提供所供货物的以下服务：制作样机、设计、培训、安装、试验检验、调试、联调、试运行、质量保证服务等。具体要求在合同条款和附件中规定；

2.1.7   卖方负责实施本专用条款2.1.1至2.1.5条项下的货物至交货地点所有运输、保险、清关（如有）并提供相关单据，具体要求在合同条款中规定；

2.1.8   供货范围应完全满足合同规定的技术规范、标准、质量、性能及功能上的要求。

2.2     在买方依照合同规定履行其合同义务的条件下，卖方应承担依照合同规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

2.3     卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理：

1）	工作的进度符合专用条款第7条及合同附件的要求，且符合本设备项目管理机构/集成商制定并经买方确认的项目进度；

2）	设备质量良好、符合合同规定；

3）	保证设备的内外部接口正确、完整，与相关系统或系统设备能有机地组合在一起。

2.4    卖方必须接受设备项目管理机构/集成商的管理和协调，并执行项目管理/集成管理细则的有关规定。

2.5    卖方应满足国家发展和改革委员会对于机电设备的国产化要求，并配合相关核定工作及业主申请免税工作。机电设备采购的核定按照国家发展和改革委员会的发改办工业【2005】2084号文。

2.6     卖方应满足本合同项下机电设备达到或超过 70%国产化率的要求，相应国产化率的计算公式如下：

| - 系统机电设备价格—进口机电设备和零部件价格 | ×100% |
| --- | --- |
| - 系统机电设备价格 |  |

备注：

1、计算国产化率时，系统机电设备价格和进口机电设备和零部件价格中均不含软件费、设计联络费、技术指导费、设备安装调试费、培训费、运输费、保险费等。

2、计算国产化率时，投标人须严格按照国家发展和改革委员会的最新相关文件（如发改办工业〔2005〕2084号文）的具体要求进行计算；

3、根据国家有关城市轨道交通国产化政策，在本项目最终综合国产化率不低于 70 %的前提下，投标人所报的经国家发改委评审达到 70%国产化率后拟进口的部分（如属国家允许免税的商品），可减免项目下进口货物的进口关税和进口环节增值税。若经国家发改委依据【2005】2084号文及相关评审要求评审，国产化评审结果未达到 70%国产化率，相应的进口货物的进口关税和进口环节增值税由投标人承担。

3．  履约保证金（通用条款第7条）

在通用条款第7条中增加下列内容：

7.6	卖方应向买方提交买方可接受的卖方银行开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申请索赔即作无条件付款、金额为合同总价5%的不可撤销的人民币银行保函，正本一份，副本一份。此保函应按合同附录规定的格式提交，有效期至按专用条款第11条签发本合同最后一张预验收证书后时止。

7.7      卖方按照合同附录中的格式提供履约保函，有效期按照合同工期预验收时间。如果出具的履约保函有效期早于实际预验收完成时间，卖方应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约。

4．  车站设备项目管理机构/集成商（新增专用条款第4条）

4.1		------设备项目管理机构/集成商是受买方委托，运用项目管理的方法，在广州市轨道交通 --号线 -------项目实施过程中代表和协助买方对本项目实施的全过程进行管理。

4.2	-------设备项目管理机构/集成商的权利

为实施项目管理，业主授予-------设备项目管理机构/集成商以下权利：

1）参与系统设备供货商招标工作；

2）对供货商提出审查与建议意见；

3）项目管理有关事项的建议权；

4）项目有关的设计的技术问题，向买方的建议权；

5）项目管理有关的协作单位的组织协调的主持权；

6）对系统设备供货商付款的审核和签字权，系统设备供货合同设计变更和合同变更的审查权；

7）系统设备使用材料和系统设备质量的检验权；

8）项目进度的检查、监督权；

9）项目质量事故的调查权和处理建议权。

10）卖方违约时，按合同规定向卖方提出支付赔偿的指令。

11）买方根据项目管理需要赋予--------设备项目管理机构/集成商的其它权利。

4.3	 （车站设备项目管理服务商 ）项目管理职责矩阵

项目管理是从项目开始到结束的全过程管理，（车站设备项目管理服务商 ）的任务和职责。包括但不限于此：

| 序号 | 任务 | （车站设备项目管理服务商 ） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲供设备招标 | 协助 |
| 2 | 甲供设备合同谈判 | 协助、审评 |
| 3 | 甲供设备进度控制 | 负责 |
| 4 | 甲供设备质量控制 | 制定、管理 |
| 5 | 甲供设备合同资金控制 | 制定、管理 |
| 6 | 甲供设备设计联络 | 制定、管理 |
| 7 | 甲供设备产品设计 | 管理、审评 |
| 8 | 本系统内接口 | 负责、管理 |
| 9 | 本系统与其他相关系统间接口 | 参与 |
| 10 | 甲供设备设备监造 | 负责 |
| 11 | 甲供设备工厂例行试验 | 审评、管理 |
| 12 | 甲供设备出厂检验 | 管理 |
| 13 | 甲供设备到货 | 管理 |
| 14 | 甲供设备开箱检查 | 管理 |
| 15 | 甲供设备安装调试、督导 | 组织、管理 |
| 16 | 供电系统联调 | 负责 |
| 17 | 系统大联调 | 协助 |
| 18 | 试运行 | 协助 |
| 19 | 甲供设备验收 | 协助 |
| 20 | 甲供设备培训 | 管理 |
| 21 | 甲供设备质量保证期 | 协调 |
| 22 | 甲供设备索赔管理 | 协助 |

名词定义：

协助：包括所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动。

建议：包括所有在项目执行过程中，起草一个对已定义的任务相关的文件草案或其他概念性原则的各项活动。

制定：包括所有为了项目执行而制订出文件或其他与被定义任务有关的解决方案的活动。

审评：包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则的审查评议的活动。

检查：包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则进行详细核对的活动。

管理：包括对与项目执行相关的指定任务的计划、组织和操作的活动。

负责：指项目执行中的某一指定任务的组织、决定、操作并承担全部合同责任。

协调：指在项目执行过程中某一指定任务出现问题时进行协助解决的活动。

4.4   -------设备项目管理机构/集成商的职责和管理的详细规定见合同附件。

4.5   卖方必须接受和配合--------设备项目管理机构/集成商的管理。

5．  价格(通用条款第18条)

在通用条款第18条中增加以下内容。

18.1     本合同价格为固定价。

安装材料和安装费用总价包干。

18.2     合同价格包括设备和材料的设计、制造准备、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、接口费用（如有）、向政府机构报检（如有）、清关（如有）、试运行服务及质量保证服务等履行合同标的全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费。合同单价在合同执行过程中固定不变。

设备、系统和材料的价格是指：广州地铁车辆段/仓库/工地人民币交货价。交货地点在专用条款第9条中规定。

服务的价款用于支付卖方根据合同在买方指定和要求的地点提供服务的费用。

18.3     合同价格

18.3.1   合同总价

合同项下买方向卖方支付的总金额为人民币        元（以大写和数字表示）。

18.3.1.1 设备和材料总价（含运输保险费）：人民币       元；

18.3.1.2 专用/特种工具及测试仪器总价（含运输保险费）：人民币       元；

18.3.1.3 随机附件（含运输保险费）：人民币       元；

18.3.1.4 服务费总价：人民币       元。

18.3.1.5 安装费总价：人民币       元。

18.3.2	设备和材料、随机附件、专用工具、测试仪器和服务的详细价格清单见合同 “价格清单”。

18.3.3    卖方提供的专用工具、测试仪器须满足本项目设备/系统维护、检修所需，须在提供时附上相应的操作说明。专用工具、测试仪器的种类须齐全。

18.4	现场知晓

应当认为，卖方对本合同现场的气候、水文和综合条件以及用于工程运行的资料完全知晓，并对中华人民共和国法律法规完全知晓。

18.5     价格的充分性

应当认为卖方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

(1) 影响合同价格的全部条件和情况；

包括不限于：

1）原材料市场变化、人员平均成本上涨、汇率风险、税率变化因素、国家各阶段的国产化要求等各方面变化因素；

2）卖方完成本项目的所有项目管理费用；

3）项目执行过程中的汇率风险、税费（包括国内设备、国内服务、国外服务所有税费）、对分包商进行支付的资金成本等各方面变化因素；

4）项目执行过程中所有供货部件的运输保险费用（包括国外供货部件的境外及内陆运输保险费用等）；

(2) 满足完成合同中所述工程的需求；

(3) 现场的综合情况；以及

(4) 现场总的劳务情况。

本合同价格已充分考虑了可能的汇率风险以及原材料市场价格的变化。

6．   付款（通用条款第17条）

在通用条款第17条中增加以下内容。

17.1	合同价格的支付

合同价格全部以人民币支付。

本合同价格支付应通过买方指定的中国境内银行以电汇方式支付给卖方指定的中国境内银行的银行帐号。

卖方在递交支付申请前30天向买方提交支付计划。

相关采购项目支付比例表如下：

| 付款种类 付款里程 | 设备 |  |  |  | 服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备和 材料 | 安装费 | 随机附件、专用/特种工具及测试仪器 |  |  |  |
| 预付款 | 20% |  |  |  |  | 合同总价为基数 |
| 进度付款 | 10% |  |  |  |  | 合同总价为基数 |
| 到货安装付款 | 55% | 55% |  | 60% | —— | 各付款种类的合同价格为基数 |
| 服务进度付款 （分安装开始、全部设备安装调试完成两节点） | —— | —— |  | —— | 30% | 各付款种类的合同价格为基数 |
|  | —— | —— |  | —— | 30% | 各付款种类的合同价格为基数 |
| 预验收付款 | 5% | 5% |  | —— | —— | 各付款种类的合同价格为基数 |
| 结算付款 | 累计支付至结算财局审定价的95％ |  |  |  |  | 结算财局审定价为基数 |
| 最终验收付款 | 余款 |  |  |  |  | 余款 |

17.1.1	预付款

专用条款第5条中18.3.1合同总价的20%，即人民币__________元必须在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2） 履约保函正本一份，副本一份。

（3）按本次支付金额（除安装费以外）百分之一百(100%)出具的收据和本次支付安装金额的人民币正式发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本二份。

（4）金额为预付款金额百分之一百（100%）的银行保函正本一份，副本一份，该银行保函必须是买方可接受的中国境内的卖方指定银行以人民币开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款的不可撤消的银行保函。此保函应按合同规定的格式提交，有效期至按专用条款第11条的规定颁发最后一张预验收证书时止。经买方批准后，保函额度将按实际交货额的百分之二十（20%）递减。

17.1.2	进度付款

专用条款第5条中18.3.1合同总价的10%，即人民币__________元于最后一次设计审查会议后，在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）	卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）	按本次支付金额（除安装费以外）百分之一百(100%)出具的进度付款收据和本次支付安装金额的人民币正式发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本二份；

（3）	金额为进度付款金额百分之一百(100%)的银行保函正本一份，副本一份，该银行保函必须是买方可接受的中国境内的卖方指定银行以人民币开立的、以买方为受益人、可凭买方首次申索即作无条件付款的不可撤消的银行保函。此保函应按合同规定的格式提交，有效期至按专用条款第11条的规定颁发最后一张预验收证书时止。经买方批准后，保函额度将按实际交货额的百分之十（10%）递减。

（4） 买方、卖方和--------设备项目管理机构/集成商签署的最后一次设计审查会议纪要正本一份，副本一份。

17.1.3	到货安装付款

17.1.3.1	专用条款第5条中18.3.1.1设备材料总价和18.3.1.5安装费的55%，即人民币-----        元于每月按实际安装设备材料和安装费的55%支付。该批到货货款在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）由卖方出具的本次安装货物金额100%的设备材料分项价格增值税专用发票（含发票联及抵扣联）和本次安装金额的正式发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本二份，标明品名、数量、型号规格、单价、总金额和商品编号；

（3）专用条款第11条中所述的入库单/交接单正本一份，副本一份；

（4）监理工程师、卖方、买方出具的安装设备清单正本一份，副本一份；

（5）专用条款第11条中所述的出厂检验报告正本一份，副本一份；

（6）由制造厂签署的质量证明书正本一份，副本一份；

（7）主要进口部件（如有）的原产国证明正本一份，副本一份；

（8）装箱单/装运通知正本一份，副本一份。

17.1.3.2	专用条款第5条中18.3.1.2专用/特种工具及测试仪器和18.3.1.3随机附件总价的  60%，即人民币__________元于每批到货后按该批到货价值的60%支付。该批货物的到货款在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；（2）按价格清单所提供的随机附件和专用工具的到货入库单正本一份，副本各一份；

（3）按价格清单所提供的随机附件和专用工具的装箱单/装运通知正本一份，副本一份；

（4）专用条款第11条中所述的出厂检验报告正本一份，副本一份；

（5）由制造厂签署的质量证明书正本一份，副本一份；

（6）由卖方出具的随机附件和专用工具金额100%的商品增值税专用发票（含发票联及抵扣联）正本一份，副本一份。

17.1.4	服务付款

17.1.4.1	安装开始付款

按专用条款第5条中18.3.1.4所述服务费的30 %，即人民币__________元于安装开始后，在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）买方、监理工程师签署的安装开工令正本一份，副本一份；

（3）由卖方出具的本次支付金额100%的收据正本一份，副本一份。

17.1.4.2	安装验收完成

按专用条款第5条中18.3.1.4所述服务费的30%,即人民币__________元，在全部设备安装调试完成以后，在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）由卖方出具的服务费总价100%的发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本一份。

（3）买方和---------设备项目管理机构/集成商签署的安装验收证书正本一份，副本一份；

17.1.5	   预验收付款

专用条款第5条中18.3.1.1设备和材料总价和18.3.1.5安装费的5%，即人民币__________元于买方签发预验收证书后在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）卖方按本次支付金额（除安装费以外）百分之一百(100%)出具的预验收付款收据和本次支付安装金额的人民币正式发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本一份；

（3）专用条款第11条中所述的由买方和-------设备项目管理机构/集成商签署的预验收证书正本一份，副本一份。

17.1.6	结算付款

合同结算经财局审定后，支付至财局审定价的95％，在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）卖方按本次支付金额（除安装费以外）百分之一百(100%)出具的结算付款收据和本次支付安装金额的人民币正式发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本一份；

（3）政府终审部门终审后的结算书复印件。

17.1.7	最终验收付款

合同余款于买方签发了最终验收证书后在买方收到卖方支付请求并附下列单据，经买方批准后四十（40）个工作日内，由买方支付给卖方：

（1）卖方出具的经--------设备项目管理机构/集成商确认的支付请求正本一份，副本一份；

（2）卖方按本次支付金额（除安装费以外）百分之一百(100%)出具的最终验收付款收据和本次支付安装金额的人民币正式发票（该发票须符合增值税暂行条例及实施细则的相关规定）正本一份，副本一份；

（3）专用条款第11条中所述的买方签署的最终验收证书及专用条款第16条中所述的买方签署的项目档案移交确认书及结算书归档确认书正本一份，副本一份。

17.2	合同项下买方应得的担保或相似的可追偿的金额应划到买方开户银行帐号上。同时买方有权从专用条款第6条支付款中扣除任何赔偿的相应金额。

17.3	银行费用

17.3.1  对于人民币支付产生的一切银行费用，在买方银行发生的费用由买方承担，在卖方银行发生的费用由卖方承担。

17.4	其它

17.4.1  卖方应按照合同附录中的格式提供预付款保函及进度款保函，有效期按照合同工期预验收时间。如果出具的保函有效期早于实际预验收完成时间，卖方应在保函到期前一个月内延长保函的有效期，否则将被视为违约。

17.4.2  卖方理解本合同的资金来源为政府资金，款项的拨付须经有关部门批准，若买方在上述约定期限结束后六十天内支付，仍视为合理付款期限，卖方不得以款项迟支付而停止或拒绝履行原合同。

7．  合同执行进度计划（新增专用条款第7条）

7.1	进度计划

合同执行的所有时间安排包括但不限于下列进度计划：

(1) 合同执行总体进度计划（详见合同附件）

(2) 设计和设计审查进度计划（详见合同附件）

(3) 设备和材料制造进度计划（详见合同附件 ）

(4) 发运前检验进度计划（详见合同附件）

(5) 装运进度计划（详见合同附件）

(6) 安装进度计划（详见合同附件）

(7) 在现场调试和预验收进度计划（详见合同附件）

(8) 技术文件交付进度计划（详见合同附件）

(9) 培训进度计划（详见合同附件）

上述进度计划(2)至(9)作为总体进度计划(1)的子计划，此制订进度计划的时限不得妨碍项目进展。合同执行的进度计划的开始时间以合同生效日起计。

7.2	卖方根据总体进度计划(1)的时间规定，在有关工作开始前二(2)个月内制定出进度计划(2)至(8)，并提交买方批准。

7.3 	卖方应保证工程按本专用条款第7条规定的进度计划实施并承担由卖方引起的全部责任。

7.4	自合同生效日起每月开始三(3)天内，卖方必须向买方/ -----设备项目管理机构/集成商提交一份符合本专用条款第7条规定的上个月详细进度报告。

7.5     除非得到买方的同意，在本专用条款、合同附件和合同执行过程中的合同履行关键时间节点不允许延误。本项目开通运营时间为  年  月  日。卖方须按本条款规定的进度计划完成调试和试运行并通过预验收，卖方保证本项目按时投入运营。如开通运营时间发生调整的时间不超过一年，买方将不予支付任何费用。

8．  包装（通用条款第9条）

在通用条款第9条中增加以下内容。

9.1	卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

9.2 	包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的要求，包括买方后来发出的指示。

9.3     卖方应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点。卖方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.4     本合同项下由卖方提供的所有设备和材料应具备适应远洋、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施。产品包装前，卖方负责检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

9.5     包装所用的材料及包装物结构必须具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。

9.6     卖方在包装货物时，按站点的货物进行装箱。合同项下的随机附件、专用工具和试验仪器必须独立包装。

9.7     卖方在包装货物时应考虑买方现场保管无空调、无抽湿的条件。

9.8     各种设备的松散零部件都必须单体包装或成定数组合包装后再装入尺寸适当的箱内并在箱内互相间位置要相对固定。

9.9     栅格式箱子和/或类似的包装，应用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

9.10   对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

9.11    对于裸装货物，卖方应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

9.12    技术文件

卖方应对交付的技术文件进行妥善的包装，以适应长途运输、多次搬运，并采取防潮、防雨措施。每个技术文件包装箱内应附有装箱清单二份，正本一份，副本一份，并注明资料编号、名称、总页数（本数）。

9.13   随箱文件

9.13.1  每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。

9.13.2  每个包装箱内应附有下列文件：

(1)具品名、编号、数量说明的详细装箱单二份，正本一份，副本一份；

(2)质量证明书正本一份；

(3)有关设备的技术文件正本一份，副本一份。

9.14     凡因卖方对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由卖方承担。

9．  装运（新增专用条款第9条）

9.1      装运标记

9.1.1    卖方应在每一包装箱或货物的适当位置用明显的中文字样作出以下标记：

（1）收货人；

（2）目的地：

（3）合同号；

（4）站点名称；

（5）发货标记（唛头）；

（6）货物名称及货物编码；

（7）箱号/件数；

（8）毛重/净重（公斤或用kg表示）；

（9）体积（长×宽×高，以毫米表示）；

按照货物的特点、装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。凡单箱重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。

9.1.2   对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

9.1.3   卖方对捆内和箱内各散装部件均应系上标签，注明合同号、主机名称、本部件名称、及散装部件在系统装配图中的部件号、零件号。若为随机附件或工具还应注明“随机附件”或“工具”字样。

9.1.4	卖方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

9.1.5   凡因卖方对货物标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由卖方承担。

9.2     交货地点和方式

9.2.1   本合同项下货物的装运批次、时间及其它条件应符合专用条款第7条的要求，除非另外有规定，卖方应在专用条款第7条规定的时间内将货物运至买方指定地点：广州地铁仓库/工地/车辆段。

9.2.2    卖方负责办理货物的装运手续,并承担全部责任和费用。

9.2.3   如果技术文件经买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方原因，卖方应在收到买方通知后10天内（对急用者应在5天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因买方原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在收到买方通知后10天内（对急用者应在5天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分，费用由买方承担。

9.3     装运通知

9.3.1   卖方应在装运日期之前30天内以传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（m3）和备妥待运的日期和预计到达日期及货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项通知买方。易燃品或危险品的细节还应另行注明。

9.3.2   卖方负责实施本专用条款第9条所述事项并负担其产生的全部费用。

9.4     卖方在准备上述文件和工作时，应满足买方对货物的信息管理（包括货物编码、装运通知等）及仓储管理规定的要求。卖方必须接受并配合-----设备项目管理机构/集成商的到货管理，按照到货管理细则完成由卖方负责的有关任务。

10．  伴随服务（通用条款第14条）

在通用条款第14条中增加下列规定：

14.3	设计与设计联络/审查、样机开发（如有）

14.3.1	设计与程序

14.3.1.1 	卖方负责       产品设计、样机的开发（如有）、检验和检测、调试及与相关系统设备供应商确定的接口协议和试验，具体要求祥见“用户需求书” ，并配合（车站设备项目管理服务商 ）的系统内外部接口设计。

卖方应在买方要求的时间内，按买方和/或主控系统或信息管理系统供货商给出的格式，及时向买方和/或主控系统或信息管理系统供货商提供设备点表等资料。(如果本合同的系统、设备与主控系统或信息管理系统没有接口，则删除此条)

14.3.1.2  卖方进行的设计应按照“用户需求书”中规定的程序完成，该程序必须包括以下步骤：

（1）收集和交换数据；

（2）卖方完成设计方案；

（3）进行改进并完成系统设计；

（4）提交系统设计；

（5）召开讨论系统设计的联络会议；

（6）买方确认系统设计；

14.3.1.3  卖方进行系统设计的工作内容详见“用户需求书”。

14.3.1.4   买方派出人员在国外，除有权行使总体商务条件中规定的权利外决定设计、检验相关事项，有权签署试验报告。

14.3.1.5  买方派出人员有权向卖方提出质疑并召开会议讨论有关事项，卖方应澄清买方提出的所有问题。

14.3.1.6  卖方应指定专门的人员接待买方人员和处理有关工作和生活问题，并提供通讯便利。

14.3.1.7  卖方参加设计联络的技术人员必须是在合同设备方面具有多年工作经验的工程师。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术工作、身体健康、能懂英语（对于进口设备）。

14.3.1.8  执行上述程序计划的进度见专用条款第7条中的“合同执行总体进度计划”。

14.3.2    设计的审查

14.3.2.1  所有的设计方案应由（车站设备项目管理服务商 ）、买方审查，系统设计均应经（车站设备项目管理服务商 ）、买方审查，未经（车站设备项目管理服务商 ）、买方审查，卖方不得进行下一步工作。

14.3.2.2  （车站设备项目管理服务商 ）、买方审查之设计应由卖方准备好正式文件、图纸和计算书。

14.3.2.3  审查程序和内容见“用户需求书“。

14.3.2.4  上述买方的确认不解除卖方在本合同项下的任何责任。

14.3.3	设计联络/审查会

- 14.3.3.1	设计联络/审查会应按照合同附件的规定在买方和卖方之间举行。

14.3.3.2	买方或卖方启程参加设计联络/审查会议的六十(60)天前，启程一方应用传真通知另一方有关人员名单和计划的启程日期。邀请信应提前四十五(45)天前用传真发出给启程一方。（有国外会议时适用）

- 14.3.3.3		在启程的前三(3)天，启程一方应用传真通知另一方启程的具体日期、航班号和到达日期。（有国外会议时适用）

14.3.3.4		卖方提交的文件应为一式4份，买方提供的资料应为一式4份。

14.3.3.5		在联络/审查会议期间，各方应作好记录并形成会议纪要。

14.3.4	设计和设计联络/审查费用

14.3.4.1	买方人员参加设计联络/审查（包括设计配合）会议所需的差旅费（即往返旅费、食宿费）由买方承担。除此之外的其它费用由卖方负担并已包含在合同价中 。卖方人员参加设计联络/审查（包括设计配合）会议所需的全部费用已包含在合同价格中。

14.3.4.2	卖方的设计费用及相关的会议费用已包括在合同价格中。

14.3.5    联络/审查会议外的联络

除非双方另有协议，买方可在任何时间自费派人员到卖方和/或其分包商所在的设计部门和工厂考察卖方的设计工作，卖方应免费提供必要的技术文件和工作条件。在合同执行期间，买卖双方在其履约过程中应及时答复彼此提出的设计问题并提供对方需要的技术资料和信息。

14.4      安装和调试

14.5.1    安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。

14.4.2    安装范围与安装计划。

14.4.2.1  安装工作包括吊装、就位、设备和材料的安装、调试、车站联调等全过程工作。具体要求见用户需求书。

14.4.2.2  在首批设备和材料计划安装的前一个月，卖方应提交一份设备和材料安装实施计划，经监理工程师认可后，卖方依照执行。

14.4.2.3  在任何时候，如果在监理工程师看来工程的实际进展与已经同意的施工进度计划不符时，卖方应编制一份为保证工程按期完工而做修改的施工进度计划。且卖方不能因此而提出增加任何费用的要求。

14.4.3    安装现场

14.4.3.1  现场的检查与移交

a）卖方应按合同附件的规定，参加每个车站相关土建竣工检查；并对安装现场进行检查认可，或自行对安装现场进行检查。

b) 如现场尚需要修正的地方，应通过监理工程师责成土建承包商限时解决，并移交文件里说明。

14.4.3.2  临时用地

临时用地用于货物的存放或搭建临时用房，由监理工程师在现场圈定。卖方应对临时用地做好管理，任何堆放和任意占用场地的行为都是不允许的。

14.4.3.3  施工通道

所有设备与材料一般采用地面运输

本系统的安装与调试应考虑到其他项目的轨道/地面运输对其造成的影响。卖方有责任对其产品进行成品保护。

14.4.3.4  现场管理

安装现场一经移给交卖方，卖方应对场地的安全保卫、环境卫生等负责任，并不应干扰周围居民的正常生活。因场地管理不善引起的一切纷扰，由卖方自行负责和解决。

14.4.3.5  临时设施

a）施工临时用电用水

施工临时用电、用水是临时的。由卖方根据需要自行拉至各施工点。水和电是有偿使用的，卖方还应自备计量表，并按规定交纳水电费。

b）临时建筑

临时建筑由卖方在批准的范围内，根据工程需要自行搭建，在完工后应负责拆除和清理，恢复现场原貌。

c）施工工地的交通、通讯及办公设施

卖方须在施工现场配置相应的通讯设施及办公设施，包括但不限于电话、传真机、对讲机等，并为买方提供交通便利。

14.4.4    安装管理

14.4.4.1  安装的全过程，卖方均应接受买方统一的管理和协调，并按买方制定的工程管理办法和规定执行；安装现场应接受监理工程师的管理和指导；买方将建立工程例会制度，卖方的项目负责人和安装负责人应参加买方或监理工程师主持的定期或不定期召开的地铁建设工程协调会。

14.4.4.2  卖方的安装指挥机构

a）卖方应设安装现场指挥部（或经理部），设专职的安装负责人（项目经理），并在指挥部中设专职的技术、质量、计划负责人等。这些人员都应有丰富的工程安装实际经验。

b）现场指挥部的人员都应是长期固定的。在安装期间，除节假日外，都应在现场上班，离开现场应告之监理工程师。如要更换人员，应得到买方同意。

14.4.4.3  监理工程师

a）监理工程师对现场进行监督和管理，卖方应积极配合和支持监理工程师的工作，服从管理、协调和指导。

b）监理工程师有权审批安装人员的配备、人员资质和实际能力等，对不符合要求的人员，有权要求卖方退换；发现中途改变人员配备，影响安装时，或安装质量出现严重问题时，有权暂停安装。

c）监理工程师负责审查和认可安装计划，负责安装进度、质量监督，对任何不利于监督的行为，有权向卖方提出各种要求、意见或警告，卖方均应积极响应。

d）监理工程师参加合同规定的与安装有关的各项检验验收工作，并参与设备调试工作，卖方应接受指导和管理。

e）车站驻地监理工程师负责车站全部机电安装、装修等工程项目的安装管理，本系统的安装应接受车站驻地监理工程师的统一管理和协调，当本项目的安装与其他安装发生矛盾时，可由监理工程师向买方直接反映，请求协调处理。

14.4.4.4  安装队伍

a）安装队伍应为具备相关资质且技术力量雄厚、工程经验丰富的专业施工队伍。

b）安装进场前20天，承包商应向驻地监理工程师提交安装人员名单，内容包括姓名、年龄、文化程度、工种或职称、从事安装工作的经历等。对不符合要求的人员驻地监理工程师有权要求更换。

14.4.4.5  管理制度和报表

在车站工程安装开始之前，买方将对所有的安装工作制定统一的管理制度和报表要求，卖方应在安装中遵守有关规定和及时提交各种报表。如卖方不按规定执行，买方将按相关规定执行处罚。

在安装期间，卖方应在每月5日前向监理工程师提交上个月施工进度实施报告和当月施工进度实施计划报告。报告均应采用进度示意图，并配以适当说明。报告应令买方满意，内容应至少包括以完成工作量、实施的进度、计划完成工作量、人员安排、施工器械安排、已经延误或可能延误施工进度的因素和达到原计划的措施等。

14.4.4.6  质量控制

a）卖方应建立自检和互检制度。质量检查员应按“安装与验收标准“要求，对各安装工位和工步进行检查。

b）安装应严格按工序进行。卖方在安装现场的工程师应监督安装全过程，严格执行技术质量要求，对每个安装阶段都应进行检查，前一个阶段未达到要求，不能进行下一步的工作。

c）卖方项目负责人、安装负责人应经常巡视安装现场，组织必要的质量现场会，经常性的进行质量教育。

d）在安装工作完成或局部完成后，监理工程师发现或认为某个部位有缺陷或故障，需要查证时，卖方得拒绝。

14.4.4.7  开工和暂停

a）每个车站的开工令由监理工程师发出。

b）监理工程师在收到卖方提交的每站设备安装计划后，将在三个工作日内完成审查认可，并发出开工令；如认为安装计划必须修改，也应在着三个工作日中通知卖方。

c）卖方收到开工令后应按照开工令的要求开始施工。

d）当监理工程师发出工程暂停通知后，卖方应在要求时间内，暂停或部分暂停安装施工，并应以监理工程师认为必要的方式，对安装工程进行妥善保护：

e）工程的暂停对进度的影响，因卖方责任而引起的，应由卖方负责弥补；如由买方原因引起，买方应积极配合弥补或适当延长工期或以协商方式解决。

f）暂停工程只有当监理工程师发出复工令后，才能复工。

14.4.4.8  设备的临时保养

在安装过程中，卖方应在监理工程师的指导下，对设备做好保养和维护工作（如润滑、防尘、防锈、防破坏、防变形和防盗等），保证全部机件完好无损。临时保养维护工作直至预验收完成，买方接收为止。

14.5.4.9  检验、验收和安装质保期

a）验收按“用户需求书“的规定执行。

b）设备在完成预验收手续，被买方接收后，即进入质保期，时间24个月，对系统的任何缺陷，卖方应无条件修复和负相应责任。

14.4.4.10 现场管理、安全保护与文明施工

参照 “广州市地铁文明施工标准及管理规定“执行。

14.4.4.11 工程运输

参照 “工程运输管理办法“执行。

14.4.5    调试的责任

14.4.5.1  	卖方应负责调试并使之与专用条款第7条中的“项目进度计划”和合同附件“技术规格书”中的规定相符。该调试必须检查本项目与其它相关系统设备之间的接口,使之符合接口要求并能通过联调。

14.4.5.2  	买方应按合同附件的规定提供必要调试队伍和调试条件。

14.4.6   	卖方的调试费用已包括在合同价格中。

14.5      事故

凡与卖方或其分包商为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔，卖方应对之负责并保障买方免于上述损失、开支或索赔。

14.6      	培训

14.6.1    卖方必须根据专用条款第7条规定的培训计划时间前一个月内将详细的培训方案（包括培训目的、培训内容、培训起止时间、培训计划、课时安排、培训地点、培训使用设施、培训材料 和文件、受训人员的要求、授课人员的姓名和职称、课程效果的评估方法等）提交买方批准确认。

14.6.2    买方为配合卖方的培训，将派出具有一定技术条件的人员参加培训。

14.6.3   	卖方应根据合同及合同附件的规定培训买方的受训人员。

14.6.4 	买方参加培训的受训人员的差旅费（即往返旅费、食宿费）由卖方承担，该部分费用已包括在合同价格中。

14.6.5   	培训的细节及对卖方培训人员和买方受训人员的要求和安排，详见合同附件。

11．  检验和测试（通用条款第8条）

在通用条款第8条中增加下列规定：

8.6       卖方负责的部分

8.6.1     卖方负责货物制造过程中货物质量控制、检验和测试，和货物运抵现场前后必要的测试、调试和试运行。

8.6.2	  卖方应协助买方组织有关联调、验收工作。

8.7       买方负责的部分

8.7.1     买方参加设备监造、抽样测试、发运前检验，组织到货检查、开箱检验等一系列的验收工作，包括预验收和最终验收。

8.8       检验和验收程序

合同项下设备、系统及材料的检验和验收程序如下（可根据项目具体情况调整）：

（1）型式试验（对非标准、未定型或大批量的设备做必要的性能试验）；

（2）样机检查试验（如有，详细设计阶段中，在样机检验完成后，由买方、------设备项目管理机构和卖方签字出具样机检验合格报告）；

（3）工厂检验(制造过程中)；

（4）出厂检验(在生产调试完后装运前，出厂检验完成后，由买方、------设备项目管理机构和卖方签字出具出厂检验报告)；

（5）接口试验

（6）到货检查(交到工地、仓库，入库单或交接单应由买方、------设备项目管理机构和卖方三方签字)；

（7）开箱检验(交到工地、仓库，开箱检验结束后，买方、------设备项目管理机构和卖方检验人员应签署开箱检验报告)；

（8）安装验收(单机或系统安装完毕之后)；

（9）完工测试(安装和调试完成后的测试，包括单体测试、子系统测试、144小时测试)；

（10）联调(完工测试之后的测试阶段)；

（11）三个月试运行（三个月试运行成功后，由买方、------设备项目管理机构和卖方三方签署试运行成功的报告）；

（12）预验收（签署试运行成功的报告后四十五(45)天内签署预验收证书）；

（13）最终验收（质量保证期结束后四十五(45)天内签署最终验收证书）。

8.9	为检验提供设备

凡合同规定在卖方和/或其分包商所在地进行检验时，卖方应提供为有效地进行检验所必需的帮助、装置和仪器。

8.10    如果检验测试出现一部分或全部失败，买方有权选择下列之任一处理方式：

(1) 重新测试直至合格为止；

(2) 要求卖方对缺陷或缺点进行修正，然后重新测试直至合格为止；

(3)	当卖方已根据本专用条款第11条之8.10（2）款的书面要求在合理时间内对缺陷或缺点进行修正但未成功时，按照专用条款第14条的规定处理。

无论买方选择上述何种方式，买方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由卖方负担。

8.11    在具体实施合同附件规定的检验验收之前，卖方需提前三(3)个月提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排）供买方确认。

除需买方确认的试验验收外，卖方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如买方要求，卖方应提供这些记录给买方。

合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。若任何一方因自身原因未能参加试验、检验，另一方有权单独试验且试验、检验结果有效。若因一方的原因导致对方不能参加试验、检验，则对方有权要求其在场时重新试验、检验。这种重新试验、检验所发生的费用，包括交通和食宿费用，由责任方承担。

对于合同附件中规定的需买方确认的试验验收项目，卖方应在这些项目完成后的2周内向买方递交一式四(4)套试验记录以供买方确认，该记录应详尽到可使买方得以就其真实性及准确性进行评定。

如果合同双方对卖方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后20天内给对方一声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

8.12	买方可以自费赴卖方制造工厂（含主要设备供应商）检查与本工程有关的加工和组装工作。在设备制造期间，买方的授权代表有权检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有设备的制造过程。

8.13    卖方必须负担本条款项下属于卖方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责卖方派往协助买方组织的检验、测试和验收的人员的所有费用。

8.14    买方参加在卖方工厂/分包商所在地检验、测试、监造和验收的费用除下述本专用条款第11条之8.15规定买方需承担的费用外,其它费用全部由卖方负责并已包含在合同总价中。卖方必须为买方代表提供工作便利如办公场所、必要的通讯条件、技术文件、图纸和当地交通条件。

8.15    买方参加在卖方工厂进行的检验、测试、监造和验收的差旅费（即往返旅费、食宿费）由买方负责。

8.16	若买方检验人员已到卖方工厂/分包商所在地,而检验测试无法依照合同附件“项目执行时间表”进行,而引起买方人员延长逗留时间,所有由此产生的包括买方人员在内的直接费用及成本由卖方承担。

8.17   检验、测试和验收过程中涉及的赔偿条款在专用条款第14条中规定。

8.18   检验、测试和验收的时间和细节在合同附件中规定。

8.19   在任何情况下，任何检验、测试和验收的结果均不免除卖方的合同责任。

12．  保证（通用条款第16条）

在通用条款第16条中增加下列内容：

16.2     保证期

16.2.1   正常质量保证期

16.2.1.1 正常质量保证期为专用条款第11条所述的预验收证书签发日起24个月。

16.2.1.2 在正常质量保证期内，卖方应对在专用条款第12条之16.2.1.1所述时间内出现或产生的缺陷或工程任何部分的损害，根据通用条款16条、专用条款12条和14条的规定向买方承担责任，并满足买方的要求，除非该缺陷或损坏是由于买方不遵守卖方的说明而操作及保养设备和材料造成的。

16.2.1.3 若部分设备、系统和材料在质保期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分设备、系统和材料的质保期自双方确认的修复完成日起重新计算24个月的质保期。

16.3	保证期内所发现的缺陷买方会尽快以书面形式通知卖方，向卖方提出索赔，并说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的办法。卖方需根据买方的要求，尽快免费修复、更换、重新设计或修改、更新设备和材料中有缺陷的部分。

16.4     卖方收到通知后应在专用条款第14条规定的时间内依合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，使设备和材料的相应部分恢复到合同规定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件往返出厂地至买方规定的最终目的地的运保费及其它相关费用由卖方承担。

16.5     如果卖方收到通知后在专用条款第14条规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

16.6     如果任何缺损部分卖方不能在专用条款14条所规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则买方可在通知卖方后自行修补缺损，其费用和风险由卖方承担，但不影响合同规定的卖方责任；经卖方认可，买方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由卖方承担。

16.7     卖方还必须按照合同附件规定完善质量保证期的执行。在质保期内，如果发现的故障之原因属于材料质量问题，或元器件、零部件设计或生产中出现的严重缺陷，或者在系统中某类部件之更换或维修次数/比例超过用户需求书规定的次数/比例，买方有权要求卖方自费更换所有设备中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。

16.8  	卖方保证在现场和广州现有条件下，合同项下的设备和材料在正常操作情况下不会因卖方或卖方分包商在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于设备和材料在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，造成所有买方的损失应由卖方赔偿。

合同项下的设备和材料在正常操作情况下，在现场和广州现有条件下，在设备寿命周期内出现的因卖方或卖方分包商的设计、材料选用及制造工艺产生的缺陷，卖方应负责及时修正。

卖方还应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、调试和试验等，应按合同规定方式进行，并保证不存在因卖方或其分包商、代理商或代表或工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

16.9	卖方所供的货物必须已得到中华人民共和国国家、地方政府有关部门的使用许可，并按政府有关部门的规定办理有关手续，否则，一切责任由卖方负责。

16.10    合同生效后卖方应提供一式三份完整的用于本合同的质量控制计划和组织结构说明交给买方确认。卖方为完成工程必须有完整的质量保证体系，其详细规定见合同附件。

13．  随机附件(通用条款第15条)

在通用条款第15条中增加下列规定：

15.2	卖方应按照合同附件中“供货范围”和“价格清单”的规定提供所需的随机附件。

15.3	买方有权对随机附件的数量进行调整，调整后单价仍按合同单价执行；同时买方有权选择仅采购其中部分种类或数量的随机附件。

15.4     卖方承诺长期向买方供应设备和材料所需的备用件、更换件或替代件等随机附件。在设计审查会议结束后二个月内，卖方须提供详细的随机附件长期供应政策和方案，包括优惠政策、各备件厂家地点及联系方式、供应时间保障（----时间内供货）等。

15.5     为保障买方或其所控股公司（地铁运营单位）在质保期后相关备品备件的采购权益，卖方承诺：如买方或其所控股公司在本合同项目随机附件清单最终确定时，另外提出一份备品备件采购清单（以另立合同的方式采购），卖方将按不高于本合同相应随机附件单价的价格报价供货给招标人所控股公司。

15.6     卖方应对本合同项下的随机附件质量负责，应满足合同附件中相应部分的技术描述及技术要求。

15.7     卖方应负责令其合同分包商和供应商受制通用条款15和专用条款13的规定。

15.8     随机附件、专用/特种工具和测试仪器的质保期为相应随机附件、专用/特种工具和测试仪器的交货后二（2）年。

14．  违约索赔和赔偿（通用条款第22条）

在通用条款第22条中增加以下内容：

22.1	短装索赔

22.1.1	由卖方负责装运之设备和材料，一经发现短缺、误装或因卖方原因引起的损坏，买方即通知卖方并附上由买方和卖方代表签署的证明短装、误装和破损的确认书/检查结果确认书或附上买方国家检验机构出具的证明。因卖方自身原因未能到场而签署的确认书可作为向卖方索赔的依据。国家检验机构的检验、出证费用由索赔事件的过错方承担。

22.1.2	一旦收到买方发出的索赔文件，卖方应及时无偿地补足短装货物，替换错装或损坏的货物。

22.1.3	若索赔属于保险赔偿范围，则卖方应自行处理保险索赔，且不应影响本专用条款第22.1.2条的执行。

22.2	质量索赔

22.2.1	如在通用条款第8条和专用条款第11条所述之检验和测试、验收过程中或者在通用条款第16条和专用条款12条所述的质保期内，发现系统设备和材料的质量不能达到合同附件中的技术要求，买方附上下列文件之一作为向卖方进行索赔的依据：

（1）由三方授权代表签署的检验结果记录或开箱检验单

（2）  证明系统及设备材料的质量不能达到合同要求的试/检验报告结果；

（3）  广州出入境检验检疫局或国家质量监督检验检疫总局出具的检验证书。

上述检验、出证的相关费用由责任方承担.

22.2.2	卖方应在收到买方的索赔文件后三（3）天内作出书面答复以确认是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔文件三（3）天内不作书面答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

22.2.3	按本专用条款第22.2.1规定对设备和材料提出的质量索赔，若卖方根据本专用条款第22.2.3（1）和本专用条款第22.2.3（2）的方式在买方确认的时间内未能修复系统设备和材料的缺陷，则按22. 2.4支付违约金并按本专用条款第22.2.3（3）和本专用条款第22.2.3（4）两者之一的方式处理。

（1） 修理

卖方应自费对有缺陷的系统设备和材料进行修理，使之符合合同规定的技术要求。除买方特别许可外，修理应在十（10）天内完成。经修理的系统设备和材料在通过规定的测试后，买方应予以接受。

（2） 替换

卖方应以全新及合格的系统设备和材料替换有缺陷的设备和材料，费用由卖方自理。除买方特别许可外，替换应在十（10）天内完成。经替换的系统设备和材料在通过规定的测试后，买方应予以接受。

（3） 退货

买方拒绝接受索赔项下的系统设备和材料，并退回给卖方。卖方应赔偿买方索赔项下的设备和材料的一切费用及额外支出，包括买方从其他地方采购替换设备和材料的费用。

拒收设备和材料的运输和保险费用及其它相关费用应由卖方支付。

（4） 削价处理

索赔项下的系统设备和材料，只有在买卖双方同意的情况下，可作降价处理。为此，买方可接受由根据原价格和规格妥协得出的具有新规格的系统设备和材料。如能达成协议，则合同价格与所降低价格的差额应退还给买方。新的规格应交买方确认，系统设备和材料的测试验收应根据新的规格进行。

22.2.4	如系统设备的性能未能达到合同附件1的技术指标， 则按以下处理：

- 买方在即将质保期结束前对各座车站的一侧屏蔽门进行功能测试，若运行时的噪音指标不能满足用户需求书第1.5要求，买方将对卖方处以人民币5000元/每侧的罚款（从最终验收付款中扣除）。

- 买方在即将质保期结束前对各座车站的屏蔽门进行功能测试，若一侧屏蔽门中的某个滑动门扇与立柱之间的间隙不能满足用户需求书第1.6.1条要求, 买方将对卖方处以人民币5000元/每侧的罚款（从最终验收付款中扣除）。

22.3	延迟到货违约金

除非买方书面同意延迟到货外，若卖方未能按合同规定的或双方协商确定的到货期到货，则卖方应根据以下标准向买方支付违约金：（到货时间以交接单或入库单之一的买方签字时间为准）

（1）第三周至第四周，每周违约金金额为该批到货金额的1.5%；

（2）第五周至第八周，每周违约金金额为该批到货金额的1.8%；

（3）第九周后，每周违约金金额为该批到货金额的3.0%；

本条规定的违约金最多不超过合同总价的5%。

上述标准中，一周为七（7）天，不足一周的按一周计算。

22.4	开通时间延迟违约金

22.4.1	若因卖方原因导致合同规定的开通时间延迟，则卖方应根据本条款规定，向买方支付违约金。

22.4.2	开通时间因卖方原因每延迟七（7）天违约金为合同总价的0.5%，不足七（7）天按七（7）天计算。本条款规定的违约金最高不应超过合同总价的10%。

22.4.3	违约金的支付只能作为开通时间延误的补偿，卖方仍然应负责完成整个工程至结束。

22.5	文件提交延误赔偿

22.5.1	 若因卖方的原因导致卖方提供的文件（图纸、手册和技术文件）未按合同规定的时间提供给买方，则卖方应根据本专用条款规定，向买方支付赔偿。

22.5.2	上述第22.5.1条的文件提交延误赔偿按每延误七（7）天赔偿金额为人民币500元；不足七（7）天按七（7）天计算；如果因卖方交付文件延误引起预验收时间延迟，则按本专用条款第22.4条执行。

22.6	质保期赔偿

22.6.1 在质保期和质保期延长期限内提出的索赔应根据通用条款第16条和专用条款第12条的规定进行处理。如果卖方未能在规定的10天内完成补救，由此引起的延误或质量索赔按本专用条款的相关规定执行。

22.6.2  如果由于卖方责任导致正常运营列车救援或清客，则卖方向买方按每次赔偿人民币20000元进行赔偿。

22.7	其它服务违约的赔偿。

22.7.1	因卖方安装督导人员的工作疏忽、失误造成的安装进度延误、买方及安装单位的误工等直接损失由卖方负责，具体损失由买方计算，经买卖双方协商确认后由卖方支付给损失方。

22.7.2	卖方安装督导人员在未经买方同意的情况下，缺席参加安装督导工作和/或缺席参加买方组织并通知卖方参加的工程会议，按每缺席一次罚款人民币500元计算。此外，因此造成的损失按本专用条款第22.7.1条处理。

22.7.3	卖方负责的培训任务应达到合同要求。如买方有充分理由证明卖方的培训服务未达到合同的规定，则买方有权提出索赔。

22.7.4  因卖方原因提供资料错误而导致的工程损失的直接费用应由买方依据合同或实际情况计算合理的费用，经买方和卖方确认后由卖方负责赔偿。

22.7.5	卖方服务的违约导致系统预验收时间的延迟的赔偿按本专用条款第22.4条的规定执行。

22.7.6  卖方完成合同规定的全部项目后的60天内，编制符合结算要求的结算书并提交给买方审核，如因卖方原因未按时提交以上结算书，每超出一天，卖方应按合同总价的0.01%向买方支付违约金。本条规定的违约金最高不超过合同总价的5%。

22.8	赔偿或违约金金额计算

本合同项下涉及的所有赔偿或违约金金额均由买方依据合同的规定计算。如合同未有明确规定的，则由买方根据国家或地方有关规定、惯例、行业规定等合理地估算。

22.9	违约金和赔偿的支付

对于合同中所列的违约金和赔偿，买方有权直接从保函中获取，或直接从卖方的后续货款中扣除，或要求卖方以电汇方式向买方支付偿还。在电汇方式的情况下，卖方应在收到买方索赔文件之日起一（1）个月内以电汇方式向买方支付所有违约金和索赔偿还。

22.10	卖方须据合同规定，对工程质量负完全责任。卖方承担因其产品及后续服务质量给买方造成的损失，赔偿以合同总价为限。本合同规定的责任限制不适用于因合同一方故意行为导致的损害、损失及人身伤亡。

卖方应承担由其责任导致的买方的财产损失。卖方对其产品质量引起的人身伤亡的责任受有关适用法律的制约。

22.11	所有违约金和赔偿的支付不减轻卖方合同项下的任何责任和义务。

22.12	卖方对赔偿或罚款的所有异议应按本条款第22.2.2条规定的时间向买方提出，买方收到后十四（14）天内组织有关各方协商解决。如协商未果，则按照专用条款第20条执行。但异议的协商不能影响合同项下的其它工作的继续进行。

22.13	本专用条款规定的卖方处理质量问题的时间如果与合同规定的关键节点时间有冲突，应首先满足关键节点时间。

15．  合同终止和暂停（通用条款第23条）

在通用条款第23条中增加以下内容：

23.1    合同终止

合同终止包括以下几种情形：

（1）当买卖双方完成了合同中规定的所有责任和义务，合同终止；

（2）卖方违约时的终止和买方违约时的终止；

（3）买方依法终止合同。

23.2	 催告通知

如果卖方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响工程进行时，买方书面通知卖方，要求限期内补救上述失误或疏忽。

23.3 	卖方违约时的终止

23.3.1  如果卖方有以下情形之一：

(a) 在收到本专用条款15条之23.2的催告通知后二十八(28)天内未在要求期限内予以改正、补救。

(b) 没有买方的书面同意转让合同或将工程分包出去。

(c)	破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

（d）如果卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败行为和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

i）	“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；和

ii）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

(e)由于卖方违约而导致卖方支付违约金达到本合同规定的任一最高限额。

则买方可在向卖方发出终止通知后选择终止部分或全部合同。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

此种终止后，买方可自己或由第三方完成供货，卖方必须向买方补偿因此造成的全部直接费用。包括但不限于买方为此而多支付的价款、税费或因终止造成的其他经济损失等。

23.3.2  在按上述本专用条款15条之23.3.1(a)、(b)和(e)终止合同之后，买方应将在终止合同日期之前卖方应得的所有金额向卖方支付。

但在工程完成之前，买方没有义务向卖方支付任何进一步的款项。工程完成后，在根据本专用条款15条之23.3.2中考虑应支付给卖方的任何金额中，买方有权从卖方应得款项中扣除为完成工程所招致的额外费用(如果有的话)。如果没有此类额外费用，买方应向卖方支付应付给卖方的任何结存金额。

如果买方按上述专用条款15条之23.3.1(c)和(d)终止合同，买方可以不给卖方任何补偿，且该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.4	  买方违约时的终止

23.4.1  如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

卖方在向买方发出通知后可终止合同。

任何此类终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

23.4.2  倘若发生上述本专用条款第15条之23.4.1终止时，买方应将在终止合同日期卖方应得的所有金额向卖方支付。

23.5   买方依法终止合同

23.5.1  买方可在任何时候出于自身的原因依法向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的原因，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.5.2  对卖方在收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：

（1）按照原来的合同价格和条款来完成和交货；和/或

（2）取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方合同终止前已采购的材料和部件的费用。

23.6	合同暂停

23.6.1  买方可随时指示令卖方：

(a) 暂停提供合同供货及服务；或

(b)暂停发运按进度计划中规定时间(或者如未规定时间，按拟定的适当发运时间)准备运往现场的合同货物或卖方自备的设备；或

(c) 暂停安装业已运至现场的合同货物。

当买方书面阻止卖方按进度计划发运合同货物时，即应认为买方已下达了暂时停工的指令，除非此类阻止是由于卖方的违约或不可抗力或第三方原因引起，或者双方已达成新的工期。

在暂时停工期间，卖方应保护并保障处在卖方的工厂或其它地方或现场(视情况而定)受到影响的工程或合同货物免受任何损蚀、损失或损害。

出现合同暂停的情形后，卖方未将货物运至交货地点并经到货检查出具相应报告前，货物损毁灭失的风险由卖方承担。

23.6.2	如合同货物的发运被暂停超过六十（60）天，卖方因对货物进行保护、保障和保险，遵守买方根据本专用条款第15条之23.6.1下达的指令以及复工而招致的额外费用应加到合同价中。

如果由于卖方一方违约而导致必须停工时，则卖方无权取得任何额外费用。

除非卖方在收到暂停提供合同供货及服务或暂停发运货物的命令后十(10)天内，或根据本专用条款第15条之23.6.1条确认暂停的日期后十(10)天内，把要求进行该项索赔的意图通知买方，否则卖方亦无权取得额外费用。

23.6.3	如果有关合同货物的发运被暂停超过六十(60)天，则卖方有权获得该批未被运至现场的合同货物按合同价格应支付的款项，但应满足以下条件：

(a) 根据买方的指令，卖方已把这些合同货物标记为买方的财产；

(b) 暂停的原因是由于买方引起。

23.6.4	卖方必须配合买方在本专用条款所述指令发出后的后续处理工作。

16．  合同文件和资料（通用条款第5条）

在通用条款第5条中增加下列规定：

5.10    合同中规定卖方提供给买方的所有技术文件的最终文件除提供书面文件外，买方认为必要时，应买方要求，需提供电子文件。

5.11    卖方提供的技术文件（包括图纸、手册、试验报告和其它技术资料）的内容、格式、形式、数量、交付时间在合同附件中有详细规定。

5.12	如果合同需要但又未列明的技术文件，卖方应予及时补齐。

5.13    买方项目档案管理的规定

卖方须按买方有关整理档案的规范，负责编制整理合同项目所产生的档案，其中文件材料档案一式二份；与纸质档案对应的电子版文件材料档案一式两份；声像档案一式两份。竣工文件材料、竣工图档案一式四份；与纸质档案对应的电子版竣工文件材料、DWG格式的竣工图档案一式两份；声像档案一式两份。竣工文件档案应在预验收后三个月内完成，文件档案应在合同最终验收后完成，未能移交档案的，买方不予支付最终验收款。

卖方执行合同产生的电子版文件、图纸档案及纸质文件、图纸档案的知识产权，未经买方书面许可，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；卖方执行合同需买方提供资料、信息及档案材料的，未经甲方书面同意，卖方不能向第三方提供；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由卖方负责。

5.14	-----设备项目管理机构/集成商文件管理的有关规定

卖方应按合同规定直接向-----设备项目管理机构/集成商提供工程有关文件、计划、资料等，协助-----设备项目管理机构/集成商获得进行集成管理所必须的有关文件、资料等。

买方和-----设备项目管理机构/集成商仅向其雇佣于履行本合同的人员提供卖方的有关文件、资料、计划等，并仅用于本工程。

卖方必须遵守并执行由-----设备项目管理机构/集成商制定且经买方确认的图纸文件管理办法。

17．  其它（新增专用条款第17条）

17.1	资料之获取

买方或买方授权代表在合同执行期间及预验收证书签署后十五（15）年内，应能通过卖方的管理部门得到合同项下提供给买方的卖方及其分包商人员、财务及所有记录的资料，包括且不限于计算机文件和用以核实或复审数量、质量、工作计划及进度、可偿还费用、卖方要求支付的费用、合同变更的估价以及因其他合理要求需查询的资料。卖方及其分包商应在预验收证书签署后十五（15）年内保存上述资料，买方或买方授权代表有权复制任何这些记录。

17.2     资料之审查

17.2.1   买方对文件的审查不减轻和免除卖方的合同责任。

17.3	资料之错误

17.3.1	卖方应对相关的任何设计和详细施工图纸，以及卖方提供的合同项下的文件、图纸、资料或指导中出现的任何矛盾、错误和遗漏负完全责任，无论资料是否已被买方认可，只要这类矛盾、错误和遗漏并非由于买方提供给卖方的不精确的图纸和资料所致。

17.3.2	卖方应自费对此类矛盾、错误和遗漏进行必要的更改和补救工作，并应对相应的文件、图纸、资料进行修改。卖方于本条款下履行的义务并不减轻其本合同项下的任何责任。

17.3.3	买方只应对其以书面方式提供的图纸和资料负责。若买方提供给卖方的资料存在缺陷、遗漏、矛盾或措辞含糊或词意不明或资料的正确性有疑问，则卖方应提请买方注意。

17.3.4	若出现书面资料（文件）与电子文件有矛盾时，以书面资料（文件）为准。

17.4	资料之保存

买方及卖方必须将招标过程及合同履行过程中所涉及的书面资料（包括文件、图纸、手册等）完整保存，以便合同执行时随时查阅。

17.5	本合同书未有规定，但卖方在投标文件或其澄清修改文件对招标文件及招标文件的澄清修改文件已做响应的内容，均作为本合同的组成部分。

17.6	在合同执行过程中买方将委托商务代理（如有的话）代表买方履行合同中属于买方的商务义务和责任，对此，卖方必须无条件同意。

17.7	合同附件的规定全部都是合同条款中相关内容的补充和/或再描述。

17.8     合同执行的文档管理

合同执行中买、卖双方来往的正式文档，如：合同修改书、变更建议书、验收证书、支付申请等，按合同附录中规定格式出具。

17.9    格式化合同清单数据的编制

17.9.1  根据买方的“一体化资产`管理信息平台”（IAM）系统要求，卖方须在合同签订前根据中标价格清单信息，按合同条款附录格式10.1编制格式化合同清单数据并将相关电子文件提交买方，否则将影响合同签订和合同支付；

17.9.2  根据买方的“一体化资产管理信息平台”（IAM）系统要求，卖方须在合同变更前根据合同变更价格清单信息，按合同条款附录格式10.2编制格式化合同变更清单数据并将相关电子文件提交买方，否则将影响合同变更办理和合同支付；

17.10     联合体的规定

17.10.1	如果卖方是联合体，则联合体协议必须作为合同的组成部分。未经买方同意，联合体的组成及其组织机构以及联合体协议在合同签约后直至合同履行完成期间不得擅自变更。

17.10.2	联合体成员之间承担连带责任和义务。联合体主办人以其和联合体的名义处理合同项下有关的一切事宜，并对该联合体产生约束力。

17.10.3   买方为合同目的在卖方所在地或卖方工厂的工作，卖方必须为买方提供工作和生活的便利。

17.10.4  买方在卖方所在地及卖方在买方所在地的工作、生活条件在合同附件中详细描述。

第四章  价格清单

（由中标人的投标报价表转化而成）

第五章  合同附件

附件1	技术规格书

附件2	供货范围

附件3	项目执行时间表

附件4	责任范围

附件5	设备项目管理

附件6	试验、检验、验收和赔偿

附件7	设计联络

附件8	技术文件

附件9	培训

附件10	主要部件供货商清单

备注：1. 本章所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的相应内容和中标人的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件至少包括但不限于以上内容。

附件10	主要部件供货商清单

投标项目名称:                            招标编号: ――――――					      招标编号（含包号）: ――――――

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地（包括国别和地区） | 供应商 | 联系地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章  合同附录

附录1  合同修改书格式

合同修改书

正本  份 副本  份

| 合同号 |  |  |  |  | 合同修改书编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订日期 |  |  |  |  | 合同生效日期 |  |  |
| 买 方 |  | 广州市地下铁道总公司 |  |  |  |  |  |
| 卖 方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构/集成商 |  |  |  | [此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。] |  |  |  |

- 合同修改书内容

对项目执行时间表的修改		有    无 

对合同金额的修改		    有    无 

合同修改书附件		       	有    无 

| 合同修改书生效日期 |  |
| --- | --- |

合同修改书签字人：	（证书签字地点和日期）

| （签字） | （签字） [此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。] | （签字） |
| --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 买方（印刷体） | 项目管理机构/集成商（印刷体） | 卖方（印刷体） |
| 签字人姓名 （印刷体） | 签字人姓名 （印刷体） | 签字人姓名 （印刷体） |

附录2  变更报告格式

变更申请报告

| 合同名称 |  |  |  | 变更编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  | 变更类别 |  |  |  |
| 合约方 |  |  |  | 项目管理机构或系统集成商[此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。] |  |  |  |
| 变更 原因 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容、数量： 项目位置： 变更项目名称： 项目内容与数量（增加）： 项目内容与数量（减少）： 填报单位（项目经理签字，盖公章） 填报时间： 200 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更 费用（元） |  | 变更前合同价 |  |  | 变更后合同价 |  |  |
|  |  | 增加 |  |  | 减少 |  |  |
|  |  | 净增加或减少 |  |  |  |  |  |
| 变更支持材料：技术、经济分析材料，其它材料共： 份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构或系统集成商项目经理意见：[此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。] 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录3  预验收证书格式

预验收证书

正本  份 副本  份

合同编号：                                   预验收日期：

| 数量 | 设备、材料状况 | 批注 |
| --- | --- | --- |

| 试运行开始日期 |  |
| --- | --- |
| 试运行期限/公里数 |  |
| 试运行结束日期 |  |
| 保证期开始日期 |  |
| 合同规定保证期期限 |  |
| 合同规定最终验收日期 |  |

预验收证书签字人：	（证书签字地点和日期）

| （签字） | （签字） [此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。] | （签字） |
| --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 买方（印刷体） | [项目管理机构/集成商时适用，否则删除。]（印刷体） | 卖方（印刷体） |
| 签字人姓名 （印刷体） | 签字人姓名 （印刷体） | 签字人姓名 （印刷体） |

附录4  最终验收证书格式

最终验收证书

正本  份 副本  份

合同编号：                                   最终验收日期：

| 数量 | 设备、材料状况 | 批注 |
| --- | --- | --- |

| 试运行开始日期 |  |
| --- | --- |
| 试运行期限/公里数 |  |
| 试运行结束日期 |  |
| 预验收证书签发期 |  |
| 保证期开始日期 |  |
| 合同规定保证期期限 |  |
| 合同规定最终验收日期 |  |

- 附件：

最终验收证书签字人：	（证书签字地点和日期）

| （签字） | （签字） [此栏有项目管理机构/集成商时适用，否则删除。] | （签字） |
| --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 买方（印刷体） | [项目管理机构/集成商]（印刷体） | 卖方（印刷体） |
| 签字人姓名 （印刷体） | 签字人姓名 （印刷体） | 签字人姓名 （印刷体） |

附录5  履约保函格式

履约保函

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

广州市轨道交通    号线（     至    段）--―――设备

签发日期:______________                 银行保函编号：

致：               （买方名称）

号合同履约保证金

本保函作为贵方与              （以下简称卖方）于     年   月   日就             项目（以下简称项目）项下提供             货物（含服务，以下简称货物）签订的         号合同的履约保证金。

银行（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以        （货币名称）支付总额不超过         （货币数量），即相当于合同总价的 5 %。

并以此约定如下：

- 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），只要贵方确定，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方；

- 本保证金项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除；

- 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在本保证函项下的责任；

- 本保函在出证行代表签字和加盖公章后生效，并在   年  月  日前（本合同规定的货物预验收完成前）完全有效。如需延长有效期，只须卖方在本保函到期前书面通知我行即可。

本保函的通知行为中国银行广州市珠江支行。

出证行名称：

签字人姓名和职务（印刷字体）：

签字：

公章：

附录6  预付款银行保函格式

预付款保函

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

________________________项目

开证日期：                                                   银行保函编号：

致：受益人                               （买方名称）

（合同名称）

本保函作为买方与           （卖方名称、地址、以下简称卖方）在     年    月   日签订的合同金额为人民币    元（数字和文字）合同号为        的合同预付款保函。

注册于    （银行地址）的本行向买方具结保证本行及其继承人和受让人在收到买方第一次的表明卖方违约的书面通知后五个工作日内，无论卖方有何反对，无条件地、不可撤消地以该通知中规定的方式，按买方提出的不超过       元（预付款金额，用数字和文字表示）的金额和买方支付预付款之日起到本行实际返还日期止的利息，利息按年利率7%计算支付给买方。

我行进而同意，要履行的合同条款或买卖双方签署的其它合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函金额将按买方确认的每批已安装货物价值的   %（预付款比例）递减。

本保函在出证行代表签字和加盖公章后生效，并在   年  月  日前（本合同规定的货物预验收完成前）完全有效。如需延长有效期，只须卖方在本保函到期前书面通知我行即可。

本保函的通知行为中国银行广州市珠江支行。

出证行名称：

签字人姓名和职务（印刷字体）：

签字：

公章：

附录7  进度付款银行保函格式

进度付款保函

（本文件作为合同格式文件，将在投标人中标后的项目实施过程中使用，投标人投标时不须提交，但投标人应在投标文件中承诺如获中标，将在项目实施过程中按此要求办理。）

________________________项目

开证日期：                                                   银行保函编号：

致：受益人                               （买方名称）

（合同名称）

本保函作为买方与           （卖方名称、地址、以下简称卖方）在     年    月   日签订的合同金额为人民币    元（数字和文字）合同号为        的合同进度付款保函。

注册于    （银行地址）的本行向买方具结保证本行及其继承人和受让人在收到买方第一次的表明卖方违约的书面通知后五个工作日内，无论卖方有何反对，无条件地、不可撤消地以该通知中规定的方式，按买方提出的不超过       元（进度付款金额，用数字和文字表示）的金额和买方支付进度付款之日起到本行实际返还日期止的利息，利息按年利率7％计算支付给买方。

我行进而同意，要履行的合同条款或买卖双方签署的其它合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函金额将按买方确认的每批已安装货物价值的   %（进度付款比例）递减。

本保函在出证行代表签字和加盖公章后生效，并在   年  月  日前（本合同规定的货物预验收完成前）完全有效。如需延长有效期，只须卖方在本保函到期前书面通知我行即可。

本保函的通知行为中国银行广州市珠江支行。

出证行名称：

签字人姓名和职务（印刷字体）：

签字：

公章：

附录8-1  采购类合同支付申请

## （适用于有系统集成商/设备项目管理机构的项目）

采购类合同支付申请

（ 200    年     月    日）

| 机电项目名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卖方 |  | 系统集成商/设备项目管理机构 |  |
| 合同金额 |  | 本次支付金额 |  |
| 系统集成商/设备项目管理机构： 现根据合同第 款规定，呈报支付申请，请予审核。随申请附上： - 文件1 共 份，每份共 页; - 文件2 共 份；每份共 页； - 文件3 共 份；每份共 页； - 其它支持材料 份；编号份分别为： 编号：（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ） 开户银行： 开户名称： 银行帐号： 卖方项目经理：（签字 ） 200 年 月 日 |  |  |  |
| 系统集成商/设备项目管理机构审核意见： 经办：（ ） 项目经理：（ ） 200 年 月 日 200 年 月 日 |  |  |  |
| 商务代理审核意见： 经办：（ ） 项目经理：（ ） 负责人：（ ） 200 年 月 日 200 年 月 日 200 年 月 日 |  |  |  |

注：各项目在使用时应列明各文件及支持材料的具体名称、数量等。

附录8-2  采购类合同支付申请

## （适用于无系统集成商/设备项目管理机构的项目）

采购类合同支付申请

（ 200    年     月    日）

| 机电项目名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卖方 |  |  |  |
| 合同金额 |  | 本次支付金额 |  |
| 商务代理： 现根据合同第 款规定，呈报支付申请，请予审核。随申请附上： (1)文件1 共 份，每份共 页; (2)文件2 共 份；每份共 页； (3)文件3 共 份；每份共 页； (4)其它支持材料 份；编号份分别为： 编号：（ ）（ ）（ ） （ ）（ ）（ ） 开户银行： 开户名称： 银行帐号： 卖方项目经理：（签字 ） 200 年 月 日 |  |  |  |
| 商务代理审核意见： 经办：（ ） 项目经理：（ ） 负责人：（ ） 200 年 月 日 200 年 月 日 200 年 月 日 |  |  |  |

注：各项目在使用时应列明各文件及支持材料的具体名称、数量等。

附录9                支付计划

| 支付计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 合同号 | 合同总金额 | 月度付款计划 | 计算依据 |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 款项类别 | 计算基数(a) |  | 支付比例(b) | 应付金额(c) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录10                      格式化合同清单数据整理模板

10.1  初始合同清单数据整理模板及整理要求

| 合同名称 | （必填项） |  |  |  | 合约方名称 | （必填项） |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | （项目类别必填) |  | (此表严禁单元格合并，每个单元格必须按照要求填写） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 是否最底层 | 合同开项号 | 合同开项名称 | 规格型号 | 开项类别 | 计量单位 | 数量 | 人民币单价 | 币种 | 外币单价 | 总价 | 计价方式 | 制造商 | 原产国 | 概算代码 | 概算单元描述 | 开支类型 | 站点或区间 | 资产分类 | 资产代码 | 备注 |
| 此项必填；其值为整数，且在一个合同中不能重复；序号重复，数据将不能导入； | 此项必填，其值为'Y'或'N';当为Y时表示最底层，N表示汇总项；不准确填写，则将影响合同总额的汇总 | 此项必填，其值为字符型，不能数字型； 开项号由数字和英文状态下的'.'构成，不能有其它字母或汉字；如：1.1.1；开项号之间必须严格按照层次结构关系填写，如存在开项号'1.1'，则必须存在 开项号'1'； | 此项必填；其值的长度不能超过50个汉字或150个英文字母； | 此项可选，此项不能超过15个汉字或45个英文字母； | 此项必填，其值必须从下拉列表中选择； | 此项必填，其值为计量单位的名称非代码； 此值只能从下拉列表中选择；若不存在，则需要向系统维护人员提出申请； | 此项必填，其值为数字型 | 此项在存在外币的情况下可选；以下情况必填： 1、不存在外币，且对应的清单项为最底层，则此项必填； | 存在外币的情况下，且对应的清单项为最底层时必须填写； 其值为从下拉列表中选择 | 存在外币的情况下，且对应的清单项为最底层时必须填写； | 此项必填，其值为数字型 | 此项必填，其值从下拉列表中选择 | 可选项 | 可选项 | 此项必填，必须与概算代码一致 ，否则将不能导入清单 | 此项必填，填写的内容与概算代码对应的内容不一致时，则以概算代码对应的描述信息替代 | 此项必填，其值只能从下拉列表中进行选择，如不一致，则不能导入清单； | 此项可选，其值必须是实际的站点或区间一致 | 若对应的清单未来将形成固定资产，此项必填；当父项清单设置了固定资产，其子项不能再设置固定资产；当合同的基本信息设置了规定资产，则清单就不能设置为固定资产，其值只能从下拉列表中选择； | 根据资产分类的选择自动生成 | 不能超过50个汉字 |

1、格式化合同清单数据应包括投标文件中设备、随机附件、专用工具、服务等所有开项（包括但不限于从A4-1到A4-4的表格中的所有开项），各开项的名称、数量、单价等内容须与合同价格清单保持一致，汇总价须与合同总价保持一致；

- 2、格式化合同清单数据模板单元格存在下拉菜单的选项，须从下拉菜单中选择；

3、数据中属于最底层的开项，必须填写单价和数量（“人民币单价”与“外币单价”两者选其中之一，填写“外币单价”时，须填写相应的“币种”），凡是最底层的开项计入合同汇总价，非最底层开项不计入合同汇总价；

4、模板中带*号的项为必填项。

5、整理数据时所用的模板将以买方信息系统公布的最新版本为准。

10.2  合同变更数据整理模板及整理要求

| 合同编号 | （必填项） |  |  |  | 合约方名称 | （必填项） |  |  |  |  | 项目类别 |  |  | （项目类别必填) |  | （严禁单元格合并，每个单元格必须按照要求填写） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 变更类型 | 是否最底层 | 合同开项号 | 合同开项名称 | 规格型号 | 开项类别 | 计量单位 | 变更数量 | 变更后的人民币单价 | 币种 | 外币单价 | 总价 | 计价方式 | 制造商 | 原产国 | 概算代码 | 概算单元描述 | 开支类型 | 站点或区间 | 资产分类 | 资产代码 | 备注 |
| 此项必填；其值为整数，且在一个合同中不能重复；序号重复，数据将不能导入； | 变更类型分为三种：新增、修改和取消； 其值从下拉列表中选择 | 此项必填，其值为'Y'或'N';当为Y时表示最底层，N表示汇总项；不准确填写，则将影响合同总额的汇总 | 此项必填，其值为字符型，不能数字型； 开项号由数字和英文状态下的'.'构成，不能有其它字母或汉字；如：1.1.1；开项号之间必须严格按照层次结构关系填写，如存在开项号'1.1'，则必须存在 开项号'1'； | 此项必填；其值的长度不能超过50个汉字或150个英文字母； | 此项可选，此项不能超过15个汉字或45个英文字母； | 此项必填，其值必须从下拉列表中选择；具体的选项说明见'B05-开项类别及说明' | 此项必填，其值为计量单位的名称非代码； 此值只能从下拉列表中选择；若不存在，则需要向系统维护人员提出申请； | 此项必填，其值为变更的增加或减少量，增加以正数表示，减少以负数表示，当其它项变更，数量不变更时，填写0； | 此项为变更后的最终的单价，不变更时，填写原始人民币单价 | 存在外币的情况下，且对应的清单项为最底层时必须填写； 其值为从下拉列表中选择 | 此项为变更后的最终的单价，不变更时，填写原始外币单价 | 当数量发生变更时，此总价为变更数量*变更清单中的单价的总价；当数量未发生改变，单价发生改变时，总价为0，系统自动按照原始数量*变更后的单价计算；当数量和单价均不发生改变，其他信息改变时，数量、单价、总价均为0； | 此项必填，其值从下拉列表中选择 | 可选项 | 可选项 | 此项必填，必须符与概算代码一致 ，否则将不能导入清单 | 此项必填，填写的内容与概算代码对应的内容不一致时，则以概算代码对应的描述信息替代 | 此项必填，其值只能从下拉列表中进行选择，如不一致，则不能导入清单； | 此项可选，其值必须是实际的站点或区间一致 | 若对应的清单未来将形成固定资产，此项必填；当父项清单设置了固定资产，其子项不能再设置固定资产；当合同的基本信息设置了规定资产，则清单就不能设置为固定资产，其值只能从下拉列表中选择； | 根据资产分类的选择自动生成 | 不能超过50个汉字 |

1、格式化合同变更清单数据应包括合同修改书清单中变化部分的所有开项，各开项的名称、数量、单价等内容须与合同修改书价格清单表格保持一致，汇总价须与变更金额保持一致；

- 2、格式化合同变更清单数据模板单元格存在下拉菜单的选项，须从下拉菜单中选择；

3、数据中属于最底层的开项，必须填写单价和数量（“人民币单价”与“外币单价”两者选其中之一，填写“外币单价”时，须填写相应的“币种”），凡是最底层的开项计入合同汇总价，非最底层开项不计入合同汇总价；

4、带*号的项为必填项。

5、整理数据时所用的模板将以买方信息系统公布的最新版本为准。

第七章  中标通知书

- （本章另册装订）

    - 招标文件及澄清补充文件及其他补充资料

投标文件及澄清补充文件